ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение»

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ**

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования правовых актов органов местного самоуправления

Корниловского сельского поселения и иной официальной информации

Издается с 2005 г.

**с. Корнилово № 23 от 16.04.2015 г.**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Корнилово №\_\_151\_\_ от\_\_15.04.\_\_2015 г.

По обеспечению пожарной безопасности

населенных пунктов Корниловского

сельского поселения в 2015 году

 В целях своевременной и качественной подготовки к пожароопасному сезону 2015 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Корниловское сельское поселение» от лесных пожаров в пожароопасный период 2015 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном бюллетене и на официальном сайте Корниловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава поселения Г.М.Логвинов

Приложение № 1 к Постановлению

№\_151\_\_\_от\_\_15.04.\_2015 г.

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории МО «Корниловское сельское поселение» от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | Уточнить перечень всех населенных пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров | До 25.04. | Гладкова Л.А. |
| 2 | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные) и обеспечить условия для свободного забора воды из них  | До 01.05. | ООО «Теплогазсервис» |
| 3 | Провести работы по устройству минерализованных полос шириной 3 м по периметру населенных пунктов | Май-июнь | Глава поселения |
| 4 | Рассмотреть на заседаниях комиссии ГО и ЧС ход подготовки к пожароопасному сезону населенных пунктов поселения | До 30.04. | Председатель комиссии по ГО и ЧС  |
| 5 | Разработать и распространить памятки для населения | До 20 04. | Председатель комиссии по ГО и ЧС  |
| 6 | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей, с/х скота из пожароопасных населенных пунктов, решить вопрос жизнеобеспечения эвакуируемого населения | До 20.05. | Глава поселенияПредседатель комиссии по Го и ЧС |
| 7 | Обеспечить своевременное доведение информации о лесных пожарах до населения | В течение всего пожароопасного периода | Комиссия по ГО и ЧС |
| 8 | Организовать работу по созданию минерализованных полос по линии лесов Гослесфонда | До 01.06. | Глава поселенияДепартамент лесного хозяйства ТО |
| 9 | Создание резерва ГСМ и других материально- технических средств на пожароопасный сезон | май | Глава поселения |
| 10 | Организовать через газету Корниловского поселения «Вести Корниловского поселения» разъяснительную работу среди населения по соблюдения правил пожарной безопасности, порядок посещения леса в пожароопасный период | Весь пожароопасный период | Редактор газеты  |
| 11 | Оформить паспорта безопасности населенных пунктов, подверженных лесным пожарам | До 15.04 | Специалисты поселения |
| 12 | Организовать работу по обследованию и очистке просек под линиями электропередач, находящихся вблизи населенных пунктов | До 01.05 | Глава поселения |
| 13 | Провести работу с руководителями лесничества по ликвидации порубочных остатков на отработанных делянах вблизи населенных пунктов | До 01.05. | Глава поселения |

5 экз ответственный за выпуск Микуленок Светлана Викторовна